## 図書館（家庭）
（４）第２次蕨市子ども読書活動推進計画進捗状況調査結果について
令和３年度実施
令和3年4月～令和4年3月第２次蕨市子ども読書活動推進計画進捗状況調査結果
調査概要
第２次蕨市子ども読書活動推進計画の進捗状況を把握するために調査を行う。
図書館以外の団体については、アンケート調査を実施する。
調査の内容は、第３章の「読書活動を推進する具体的な取組」についての実施状況を把握する。
調査により実施状況を把握したのち、実施割合の低いもの（網掛け部分）については、対策を検討する。
調査結果1 家庭における読書活動への支援
No |  | 取組内容 | 有無 | 回数等（令和３年度実績）
①－１ |  | 保健センターでの4か月児健診にあわせてブックスタート事業を実施 | 無 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施なし。絵本の配布のみ実施。
①－２ |  | ボランティアが読み聞かせを行い、絵本の楽しさや絵本を通して親子の絆を深めることの大切さを保護者に伝える | 有 | 小学生のためのお話会・・・9回実施、48人参加
②－１ |  | 親子で参加する読み聞かせ講座の実施 | 有 | 日曜紙芝居・・・9回実施、105人参加 絵本と紙芝居・・・36回実施、348人参加
③－１ |  | 推奨図書リストの配布 | 有 | 平成30年に作成済み。令和3年度の改訂に向けて準備、令和4年4月に配布。
④－１ |  | 集団に向けて読み聞かせを行う人を対象にボランティア講座を開催 | 無 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施なし。
⑤－１ |  | ボランティアや団体の活動を支援するため、団体貸出を実施 | 有 | 団体貸出件数・・・18,247件
⑥－１ |  | ボランティアや団体の活動を支援するため、機材の貸出や会議場所等を提供 | 有 | 16ミリフィルムの貸し出しのほか、毎月第1・3金曜日にボランティア団体に会場を提供した。
〈進捗状況〉 読書活動のファーストステップとして保健センターで実施していたブックスタート事業、及びボランティア向けの講座については、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、令和３年度は実施を見送った。ブックスタート事業については絵本の配布のみ実施した。 一方、お話会や紙芝居などの定期講座については、コロナ禍による年度途中での中断があったものの、ボランティア団体の方々と相談し、令和３年度の途中から再開することが出来た。 子どもの読書活動に係わる団体・グループに向けて団体貸出を実施し、イベント開催時の一助とされている。 〈課題〉 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和３年度は予定していた事業の開催を見送ったものもあった。 〈今後の対応〉 引き続き新型コロナウイル感染症の感染状況を勘案しながら、ボランティア団体や関係機関と連携し、子どもたちが読書に親しむためにできることについて検討していく。
資料 ４

## 児童センター・児童館・公民館（地域）
調査結果2 地域（福祉・児童センター、児童館、公民館）における取組
No |  | 取組内容 | 有 | 無 | 達成率
①－１ |  | 年齢や発達段階を考慮した蔵書の選定（福祉・児童センター） | 1 | 0 | 100%
①－２ |  | 図書館からの団体貸出の活用（福祉・児童センター） | 1 | 0 | 100%
①－３ |  | 図書館のリサイクル図書の活用による本と触れ合える環境づくりの整備（福祉・児童センター） | 1 | 0 | 100%
②－１ |  | 市内３か所の分館の資料を充実させ、いつでも本が手に取れるよう整備する（塚越分館、北町分館、錦町分館） | 3 | 0 | 100%
③－１ |  | 地域の子どもたちに絵本の読み聞かせを実施（福祉・児童センター、公民館） | 7 | 1 | 87.5%
③－２ |  | ０．１．２．３歳児の年齢別で参加者親子を対象とした絵本の読み聞かせの実施（児童館） | 4 | 0 | 100%
※上記以外の実施事業
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | おはなしくまさん・・・年3回、絵本や紙芝居、パネルシアターなど、お話の楽しさを親子で体験する。 みにみにおはなし会・・・月1回、地域のボランティアの方が絵本の読み聞かせをしてくれる。 おはなしぽん・・・月1回、地域のボランティアの方が絵本の読み聞かせをしてくれる。 おはなししゃぼんだま・・・年6回、講師の先生による手遊び、ふれあい遊び、絵本紙芝居等の読み聞かせ。 おはなしシアター・・・年2回、おはなしくまさんによる絵本・紙芝居等の読み聞かせ。 ふぁんふぁんたいむ・・・週1回、手遊び、体操、ダンス、絵本・紙芝居等の読み聞かせ。 子育て学級 わいわいすくーる・・・年2回、2,3歳児向け子育て学級の中の1つのプログラムとして読み聞かせを行っている。 平和の紙芝居・・・年1回、公民館利用団体が近隣の保育園を訪れ、平和に関わる紙芝居を行った。 読書感想文教室・・・年2回、小学2～4年生を対象とし、読書感想文についての講座を実施した。 しもわらびベビーパーク・・・年3回、0歳児とその保護者を対象とした子育てサロンを実施。その中で、絵本の紹介や読み聞かせを行っている。 ぽっかぽっかステーション・・・年9回、1歳児、2歳児とその保護者を対象に工作や運動を通して親子の絆を深め、地域に子育ての輪を広げることを目的に行っている事業。その中で、紙芝居の読み聞かせを行っている。 うさちゃん学級・・・年2回、2歳児、3歳児とその保護者を対象に工作や運動を通して親子の絆を深め、地域に子育ての輪を広げることを目的に行っている事業。その中で、紙芝居の読み聞かせを行っている。
〈進捗状況〉 地域における子ども読書活動は、公民館をはじめ、福祉・児童センターや児童館において幅広く事業が展開されており、地域の住民にも大いに活用いただいている。 〈課題〉 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和３年度は多くの事業を中止せざるを得ない状況であった。 〈今後の対応〉 新型コロナウイル感染症の感染状況を勘案しながら、地域と図書館が連携し、子ども読書活動の推進に向けた施策を講じていく。

## 保育園・幼稚園
調査結果3 保育園・幼稚園における取組
No |  | 取組内容 | 保育園 |  | 幼稚園 |  | 達成率
|  |  | 有 | 無 | 有 | 無
①－１ |  | 園生活の中で年齢ごとに読み聞かせを日常的に実施する | 5 | 0 | 4 | 0 | 100%
②－１ |  | 園内の読書環境を整備し、子どもたちの発達段階に応じた選書を行う | 5 | 0 | 4 | 0 | 100%
②－２ |  | 幼児のための月刊誌を購入する | 5 | 0 | 4 | 0 | 100%
②－３ |  | 上記月刊誌を家庭に貸し出しをする | 5 | 0 | 2 | 2 | 77.78%
③－１ |  | 園（クラス）だより等を通して、子どもが絵本を楽しむ様子を保護者に伝える | 5 | 0 | 4 | 0 | 100%
③－２ |  | （一日保育士体験実施時等に）園で保護者に絵本や紙芝居を読んでもらう | 3 | 2 | 1 | 3 | 44.44%
※上記以外の実施事業
・ ・ ・ ・ ・ ・ | 延長保育時の読み聞かせ・・・週5回、延長保育が始まる時間に、毎日、読み聞かせを実施。 絵本の貸し出し・・・週5回、廊下に設置した本棚から、毎日、いつでも絵本を貸し出している。１回につき園児１人に１冊、期限は１週間。借りている絵本を返してから次の絵本を借りる。 延長保育時の読み聞かせ・・・週3～4回、昼食の前後やおやつの前などに園児の希望する本などを読み聞かせしている。 卒園写真撮影時の3、4歳児の保育・・・年1回、撮影時は全教職員が参加のため、3、4歳児の保育を保護者に託す際、読み聞かせをしてもらう。 預かり保育中の読み聞かせ・・・週2回、預かり保育中に読み聞かせを実施。 ボランティア「読み聞かせじゃんけんぽん」による読み聞かせ・・・2～5歳児クラスに2人ずつボランティアさんが入り、約30分弱読み聞かせをしてくださる。
〈進捗状況〉 各園で保育士やボランティアによる読み聞かせが日常的に実施されている。 〈課題〉 No③－２は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、予定していた園でも中止せざるを得ない状況であった。 〈今後の対応〉 引き続き、各園と図書館で連携し、園児が本に親しみを抱くよう、読書活動の推進を図っていく。

## 小・中学校
調査結果4 小・中学校における取組
No |  | 取組内容 | 小学校 |  | 中学校 |  | 達成率
|  |  | 有 | 無 | 有 | 無
①－１ |  | 全校で一斉読書の実施 | 7 | 0 | 3 | 0 | 100%
①－２ |  | 図書委員会児童による業間休みの本の貸出 | 7 | 0 | 3 | 0 | 100%
①－３ |  | ボランティアによる読み聞かせの実施 | 3 | 4 | 0 | 3 | 30%
①－４ |  | 教員による読み聞かせの実施 | 4 | 3 | 0 | 3 | 40%
①－５ |  | 児童による読み聞かせの実施 | 3 | 4 | 0 | 3 | 30%
①－６ |  | 読書感想文コンクールへの参加 （夏季休業中の課題として） | 7 | 0 | 3 | 0 | 100%
②－１ |  | 図書館と学校が連携して作成した推薦図書リストの配布 | 5 | 2 | 3 | 0 | 80%
③－１ |  | 学校図書館の資料整備など、必要に応じたボランティア活動の推進 | 4 | 3 | 2 | 1 | 60%
④－１ |  | 夏休みすいせん図書の購入や選書の機会を設け、適切な蔵書管理を行う | 7 | 0 | 3 | 0 | 100%
④－２ |  | 学校図書館教育支援員や図書ボランティアによる学校図書館の環境の整備 | 7 | 0 | 3 | 0 | 100%
④－３ |  | 学校図書館教育支援員による学校図書館を活用した授業の支援 | 6 | 1 | 2 | 1 | 80%
⑤－１ |  | 多くの本を読んだり読書の幅を広げたりするような推薦図書リストの活用 | 5 | 2 | 2 | 1 | 70%
⑤－２ |  | 市立図書館からの団体貸出やテーマ貸出の積極的な活用 | 7 | 0 | 2 | 1 | 90%
⑤－３ |  | 市立図書館を訪問（小学校）、ワーキングウイークで図書館業務を体験（中学校） | 5 | 2 | 0 | 3 | 50%
⑥－１ |  | 学校図書館教育支援員を配置し、司書教諭・図書ボランティアと連携体制を構築する | 7 | 0 | 3 | 0 | 100%
⑦－１ |  | 児童の読書活動推進、また、よりよい学校図書館運営のための研修の実施 | 4 | 3 | 0 | 3 | 40%
※上記以外の実施事業
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 図書委員によるおすすめ本の紹介・・・年4回、新刊が入った後等に、おすすめ本の紹介を載せた掲示を作成。 廃棄図書を学級文庫として活用・・・廃棄申請が通った図書のうち、状態が良いものを学級文庫として配置。 読書の木・・・学年毎に読書の木を掲示し、葉の形の用紙に題名や感想を書いて貼る。 図書委員による読書キャンペーン・・・学期に1度、読書の推進活動を行った（ビンゴ、くじ等）。 図書だよりを毎月発行・・・図書室の利用状況、先生方からのおすすめ本紹介、季節に合った本紹介等。 図書委員による「クラスでたくさんかりよう」キャンペーン・・・年1回、毎週借りた冊数を集計し、昼の放送で紹介。 ３年生ブックトーク・・・年1回、国語「はんで意見をまとめよう」の学習で１、２年生に本の読み聞かせ等を実施。 図書委員による新聞の発行・・・年3回、図書室の利用の仕方やおすすめ本などを紹介した新聞を作成。 図書支援員による通信の発行・・・月1回、新本の紹介、季節のテーマに沿った本の紹介等。 Ｒｅａｄ Ｍｅ！キャンペーン・・・週１回、図書委員がおすすめ本のポスターを描き週替わりで各学級に掲示。 長期休みの特別貸出・・・年２回、夏休みは５冊、冬休みは３冊まで貸し出している（通常２冊）。 図書委員によるポスターの発行・・・新着本の紹介、キャンペーンのお知らせ等を載せたポスターを作成。 読書月間（11月）・・・本を借りに来た人にシールのプレゼント（図書委員作成）。
〈進捗状況〉 児童に読書を習慣づけるため、一斉読書や読書感想文コンクールへの参加は、全校で実施されている。 〈課題〉 達成率が50％を切っている項目がある。No①－３、①－４、①－５の読み聞かせの実施は、コロナ禍で実施を見送った学校が多かったことによるものである。 〈今後の対応〉 No⑦－１読書活動を推進するための研修は、他の研修を優先したため実施できなかった学校もあった。各学校毎に研修を実施することは難しい場合もあるため、県等で同様の研修が実施される際は積極的に情報提供を行い、司書教諭等の研修機会の創出を図っていく。

## 図書館
調査結果5 図書館における子どもの読書活動の推進
No | 取組内容 | 有無 | 回数等（令和３年度実績）
（１）①－１ | 子どもたちのニーズに応じた資料の収集 | 有 | リクエストいただいた図書は購入、もしくは相互貸借で適切に提供している。
①－２ | 学校と連携し、授業等で使う調べ学習に対応した資料の充実を図る | 有 | 学校の授業で使用する目的でテーマ貸し出しの依頼を適宜受け付けている。
②－１ | 子どもたちの発達段階に応じた児童書の充実 | 有 | 0歳児向けの幼児本からＹＡの本まで満遍なく収集している。
②－２ | 各分館の児童書の充実 | 有 | 定期的に各分館で古くなった児童書を新しいものと交換している。
③－１ | おはなし会や子ども向け講座の実施 | 有 | 小学生のためのお話会・・・9回実施、延べ48人参加
③－２ | 夏・冬にお楽しみ会を実施 | 有 | 夏のおたのしみ会・・・コロナ禍により中止 冬のおたのしみ会・・・1回実施、39人参加
③－３ | 図書館たんけん隊など、図書館に親しみを感じてもらい、図書館の利用促進につながる工夫をする | 有 | 図書館たんけん隊・・・1回実施、16人参加
④－１ | 保健センターでの4か月児健診時にファーストブックを手渡し、絵本の読み聞かせを行うブックスタート事業を実施 | 無 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施なし。絵本の配布のみ実施。
⑤－１ | 司書職員の適切な配置に努める | 有 | 司書資格を有する職員6名を配置 （正規職員3名、会計年度任用職員3名）
⑥－１ | 障害のある子どもたちへの読書支援としてＬＬブックや点字の本の充実を目指す | 有 | 大型絵本や点字絵本を購入し、配架している。
（２）①－１ | 定期的に、学校のクラスごとに学年に応じた本を図書館で選んで貸出を行う | 有 | 学期毎に各クラスに貸し出している団体貸し出しの図書資料を入れ替えている。
②－１ | 読み聞かせボランティアを対象に講習会を行う | 無 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施なし。
②－２ | ボランティア団体へ視聴覚機材・会議室の貸出などの支援を行う | 有 | ボランティア団体からの要望に応じて適宜、会場の貸し出しを行っている。
③－１ | 図書館と各学校が連携が連携し、市で統一した推奨図書リストを作成する | 有 | 平成30年に作成し、令和3年度の改訂に向けて準備。令和4年4月に発行。
③－２ | 学年に応じた推奨図書リストの作成のための本の貸出を行う | 有 | 改訂に向け、リスト入り候補本のあらすじを掲載した一覧を配布。
④－１ | 県立図書館や他の図書館と連携して本を相互に貸し借りを行う（相互貸借） | 有 | 貸出（蕨の資料→県内他の図書館）・・・3,295件 借受（県内他の図書館の資料→蕨）・・・839件
⑤－１ | 小学生の施設見学を受け入れる | 有 | 小学校施設見学・・・4回実施、290人参加
⑤－２ | 中学生に図書館で職場体験をしてもらう | 無 | 例年、実施していた「中学生ワーキングウイーク」はコロナ禍のため中止。
（３）①－１ | 「子ども読書の日」にちなんだおはなし会や本の倍貸しを行う | 有 | 例年、実施していた「本だいすき!!」はコロナ禍のため中止したが、倍貸しは実施。
②－１ | 「蕨市アウトメディア宣言」に基づき、普及・啓発を行う | 有 | ポスターを館内に掲示し啓発を行った。
〈進捗状況〉 図書館における子ども読書活動推進の具体的な取り組みとして、児童書の充実をはじめ、子ども向け講座や行事、図書館ボランティアの支援等を実施している。 〈課題〉 新型コロナウイル感染症拡大防止の観点から、令和３年度は１度も開催できていない事業もあった。 〈今後の対応〉 新型コロナウイル感染症の感染状況を勘案しながら、ボランティア団体や関係機関と連携し、子どもたちが読書に親しむためにできることについて検討していく。